## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 100% | Trung Hiếu | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 100% | Duy Tâm + Minh Trí
Logo | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 100% | Trung Hiếu | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 100% | Duy Tâm
Navbar | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 100% | Trung Hiếu | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 100% | Duy Tâm
Search | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 100% | Trung Hiếu | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 100% | Duy Tâm
Switch dark mode / light mode | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 100% | Trung Hiếu | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 100% | Minh Trí
Block Hero banner | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 100% | Trung Hiếu | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 100% | Minh Trí
Block Features | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 100% | Trung Hiếu | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 100% | Trung Hiếu
Button Back to top | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 100% | Trung Hiếu | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 100% | Trung Hiếu
Block About | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 100% | Duy Tâm | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 100% | Trung Hiếu
Block Number | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 100% | Duy Tâm | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 100% | Trung Hiếu
Block Info | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 100% | Duy Tâm | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 100% | Minh Trí
Block FAQs | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 100% | Duy Tâm | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 100% | Duy Tâm
Block Project | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 100% | Minh Trí | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 100% | Minh Trí
Block Testimonial | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 100% | Minh Trí | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 100% | Duy Tâm
Block Sub-banner Own brand | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 100% | Minh Trí | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 100% | Duy Tâm
Footer | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 100% | Minh Trí | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 100% | Trung Hiếu
https://www.figma.com/file/eJxN2grRZVJjYpiRnr58pY/Master-work?type=design&node-id=12%3A951&mode=design&t=Q5H9u0vqArIFG9cw-1